## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | leader | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phạm Trọng Bảo
Carousel | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | leader | 2022-10-04 | 2022-10-04 | 100% | Phạm Trọng Bảo
about_us | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 100% | Dev1 | 14/4/2022 | 14/4/2022 | 100% | Lương Công Thắng
Book | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 100% | Dev 1 | 14/4/2022 | 14/4/2022 | 100% | Lương Công Thắng
categories | 15/4/2022 | 15/4/2022 | 100% | Dev 2 | 16/4/2022 | 16/4/2022 | 100% | Tôn Đức Nam
feature | 14/4/2022 | 14/4/2022 | 100% | Dev 1 | 14/4/2022 | 14/4/2022 | 100% | Lương Công Thắng
Delicious | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 100% | leader | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | Phạm Trọng Bảo
stats | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 100% | leader | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 100% | Phạm Trọng Bảo
video | 17/4/2022 | 17/4/2022 | 100% | leader | 17/4/2022 | 18/4/2022 | 100% | Phạm Trọng Bảo
latest_post | 18/4/2022 | 19/4/2022 | 100% | leader | 19/4/2022 | 19/4/2022 | 100% | Phạm Trọng Bảo
testimonials | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 100% | dev1 | 14/4/2022 | 15/4/2022 | 100% | Lương Công Thắng
diner | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | dev2 | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 100% | Tôn Đức Nam
footer | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | dev2 | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 100% | Tôn Đức Nam
back-to-top | 2022-12-04 | 2022-12-04 | 100% | dev2 | 13/4/2022 | 13/4/2022 | 100% | Tôn Đức Nam